## F-1
RELACION DE PAGOS OBRA PUBLICA EJERCICIO 2019
CONTSTRUCTORA | OBRA O ACCION | No. CONTRATO | MONTO CONTRATADO | FUENTE DE FINANTO. | ESTATAL O FEDERAL | ANTICIPO | ESTIMACION1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACION 3 | ESTIMACION 4 | ESTIMACION 5 | ESTIMACION 6 | ESTIMACION 7 | ESTIMACION 8 | ESTIMACION 9 | ESTIMACION 10 | ESTIMACION 11 | ESTIMACION 12 | ESTIMACION 13 | ESTIMACION 14 | ESTIMACION 15 | SUB-TOTAL | TOTAL | RESTO PARA FINIQUITAR | FECHA DE TERMINO DE CONTRATO
ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA SA DE CV | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA AGEB 0172 | OPM-MD/2019-003 | 178141.99 | FECHA |  |  | 2019-02-22
|  |  |  | FAIS 2019 |  |  | 178141.99
| PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA AGEB 0187 | OPM-MD/2019-005 | 142995.82 | FECHA |  |  | 2019-02-22
|  |  |  | FAIS 2019 |  |  | 142995.82
| PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA AGEB 0172 | OPM-MD/2019-002 | 263653.42 | FECHA |  |  | 2019-02-22
|  |  |  | FAIS 2019 |  |  | 263653.42
| PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA AGEB 0187 | OPM-MD/2019-004 | 215960.67 | FECHA |  |  | 2019-02-22
|  |  |  | FAIS 2019 |  |  | 215960.67
| PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DE LA PUERTA | OPM-MD/2019-012 | 699303.36 | FECHA |  |  | 12/04.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  |  | 92229.84
| CUATRO PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA HIDALGO 2ETAPA | OPM-MD/2019-009 | 299288.89 | FECHA |  |  | 2019-03-08
299288.89
| PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE OTATES | OPM-MD/2019-010 | 428441.62 | FECHA |  |  | 2019-05-21
|  |  |  | FAIS 2019 |  |  | 85193.87
DESARROLLADORA DCC SA DE CV | PAVIMENTACION DE CALLEJON GALVAN 2 ETAPA COL CENTRO | OPM-MD/2019-021 | 1200000 | FECHA |  | 2019-04-12 | 2019-05-17 | 2019-05-31 | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 30.08.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 600000 | 150833.2 | 90715.1 | 54719.27 | 169148.01 | 102337.76 | 32246.66
JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE 2 COL HIDALGO | OPM-MD/2019-018 | 935946.08 | FECHA |  | 2019-04-12 | 2019-05-31 | 07.06.2019 | 12.06.2019 | 12.06.2019 | 12.06.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 467973.04 | 69130.07 | 8708.76 | 1.16 | 1.16 | 112914.72
| REHABILITACION DE POZOS EN VARIAS COMUNIDADES | OPM-MD/2019-016 | 856926 | FECHA |  | 2019-05-10
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 428463
| RED DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE 2 COL HIDALGO EN CIUDAD MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-026 | 189226.33 | FECHA |  | 12.07.2019
189226.33
| RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE 2 COL HIDALGO EN CIUDAD MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-025 | 60000 | FECHA |  | 12.07.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 60000
| RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE 2 COL HIDALGO ENCIUDAD MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-025-01 | 10286.13 | FECHA |  |  | 06.09.2019
[5 empty] | SEGUNDA ASIGNACION |  | 10286.13
MARCELINO MANRIQUEZ CISNEROS | PAVIMENTACION CALLE NUEVA EN COL. OJO DE AGUA 1ERA ETAPACABECERA MUNICIPAL | OPM-MD/2019-019 | 1713089.21 | FECHA |  | 2019-05-10 | 28.06.2019 | 02.08.2019 | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 15.10.2019 | 01.11/2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 856544.61 | 279403.4 | 204101.57 | 54506.19 | 157408.42 | 146734.74 | 12081.52 |  | 1710780.45
| RED DE DRENAJE CALLE NUEVA EN COL OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL | OPM-MD/2019-028 | 215519.93 | FECHA |  |  | 12.07.2019 | 11.10.2019 | 21.10.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  |  | 209294.31 | 6225.62 | 125576.04
| RED DE AGUA POTABLE CALLE NUEVA COL. OJO DE AGUA ENCIUDAD MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-027 | 53289.61 | FECHA |  |  | 26.07.2019 | 11.10.2019 | 21.10.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  |  | 49385.39 | 3904.22 | 22913.42
JESUS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS | AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS | OPM-MD/2019-017 | 455577.24 | FECHA |  |  | 2019-05-17
|  |  |  | FAIS 2019 |  |  | 437707.44
| AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA TORRECILLA | OPM-MD/2019-033 | 509032.36 | FECHA |  | 09.08.2019 | 06.09.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 254516.18 | 217375.3
| AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO DE MARAVILLAS | OPM-MD/2019-034 | 378778.28 | FECHA |  | 09.08.2019 | 20.09.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 189389.14 | 91123.22
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TIRO AL BLANCO EN MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-037 | 1253560.96 | FECHA |  | 06.09.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 626780.48
| ALUMBRADO PARA EL CAMINOI DE FUTBOL SOCCER (CAMPO 1) EN LOS CAMPOS MUNICIPAL EN CIUDAD MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-036 | 1049984.68 | FECHA |  | 17.09.2019
|  |  |  | FAIS 2019 | 599969.36 | 524984.68 | SOLO PAGAR 74984.68 DE FONDO 1
|  |  |  | REC EST CONV CODE GTO/AJ/2061/19 | 450000
| MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA HIDALGO EN MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2018-071-01 | 90246.96 | FECHA |  | 22.07.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 90246.96
| ELECTRIFICACION CALLEJON GALVAN EN MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-054 | 432319.9 | FECHA |  | 01.011.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 216159.9
J JESUS CERRILLO | CAMINOS RURALES SACACOSECHAS PAQUETE 2 | OPM-MD/2019-024 | 986850 | FECHA |  | 14.06.2019
|  |  |  | FAIS 2019 25% | 246712.5 | 246712.5 | PAGADO NO MAS DE FONDO 1 | 246712.5 | SOLO RESTA | 0
|  |  |  | FECHA |  |  | 11.10.2019
|  |  |  | APORT BENEF 25 % | 246712.5 |  | 141750 | 141750 | SOLO RESTA | 104962.5
|  |  |  | FECHA |  | 24.07.2019 | 17.10.2019
|  |  |  | SDAYR 50% | 493425 | 246712.5 | 141750 | 388462.5 | SOLO RESTA | 104962.5
JOSE ANTONIO CERRILLO RAMOS | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS PAQUETE 1 | OPM-MD/2019-023 | 971910 | FECHA |  | 28.06.2019 | 17.10.2019 | 25.10.2019
|  |  |  | FAIS 2019 25% | 242977.5 | 121488.75 | 77343.75 | 44145
|  |  |  | FECHA |  | 09.08.2019 | 11.10.2019 | 25.10.2019
|  |  |  | APORT BENEF 25 % | 242977.5 | 121488.75 | 77343.75 | 44145
|  |  |  | FECHA |  | 26.07.2019 | 17.10.2019 | 25.10.2019
|  |  |  | ESTADO 50% | 485955 | 242977.5 | 154687.5 | 88290
CONVENIO CEAG | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO | CONVENIO -MANUEL DOBLADO-RURAL-2019-022 | 3000000 | FECHA |  | 12.07.2019
|  |  |  | APORT ESTATAL 50% | 1500000
|  |  |  | APORT MUNICIPAL 50% FAIS 2019 | 1500000 | 1500000
JOSE LUIS DOMINGUEZ | CAPTEMOS AGUA 2019 BORDERIA | CONVENIO NO. FIBIR/BORD/CMD/2019-073 | 2000000 | FECHA |  | 17.04.2019
|  |  |  | FAIS 25 % | 500000 | 800000 | SE DEBE 300,000 A FONDO UNO
|  |  |  | FECHA |  | 05.07.2019 | 26.09.2019
|  |  |  | BENEFICIARIOS 25% | 500000 | 148500 | 301752
FECHA
|  |  |  | ESTATAL 50 % | 1000000
GRUPO RYXSHEM SA DE CV | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EL CHARCON | OPM-MD/2019-032 | 252000 | FECHA |  |  | 09.08.2019
|  |  |  | FAIS | 200000 |  | 199991.99
FECHA
|  |  |  | POR ASIGNAR | 52000
SDI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV | ESTUFA ECOLOGICA PARA VIVIENDA | MMD 1821 2019 489 | 765446.9 | FECHA |  | 27.08.2019 | 03.10.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 382723.45 | 382723.45
LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-035 | 2619694.69 | FECHA |  | 03.09.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 1309847.34
CONSTRUCTORA RESTAURARQ SA DE CV | CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO BASICO DENTRO DEL PARQUE LAS MUSAS | OPM-MD/2019-029 | 149057.16 | FECHA |  | 21.08.2019 | 10.10.2019
|  |  |  | ESTATAL 100 % | BANCOMER 113297101 | 74528.58 | 28934.65
BARBA Y SALDAÑA CONSTRUCTORA SA DE CV | TANQUE METALICO ELEVADO Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN LA VILLITA | MMD/DOP-LSS/PIDMC/TANQUE/VILLITA/2018-046-03 |  | FECHA | [9 empty] | FECHA | FECHA | FECHA
PIDMC 2018
|  |  | 554391.34 | FECHA | [9 empty] | 17.09.2019 | 17.09.2019 | 20.09.2019
|  |  |  | FAIS 2019 | 554391.34 | [8 empty] | 34280.48 | 445175.93 | 74934.93
DESARROLLADORA SIMILAR SA DE CV | REHABILITACION DE CALLES COL HIDALGO 1 ETAPA EN MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-045 | 500883.88 | FECHA |  | 26.09.2019 | 25.10.2019
|  |  |  | FAIS 2019 |  | 250441.94 | 229277.29
CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y TERRACERIAS SA DE CV | CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO BASICO DENTRO DEL PARQUE LAS MUSAS | OPM-MD/2019-042 | 1938044.34 | FECHA |  | 17.10.2019
|  |  |  | CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-08/2019 |  | 969022.17
VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS SA DE CV | PAVIMENTACION DE CALLE 4 BITSS MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-043 | 1672530.02 | FECHA |  | 17.10.2019
|  |  |  | CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-08/2019 |  | 836265.01
JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA | PAVIMENTACIONDE CALLE 4 ,MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-050 | 3490816.56 | FECHA |  | 17.10.2019
|  |  |  | CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-08/2019 |  | 1745408.28
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV | CONTROL DE PLAGAS | MMD-1821-2019-614 | 500000 | FECHA |  |  | 24.10.2019
|  |  |  | RECURSOS PROPIOS | 250000
|  |  |  | BENEFICIARIOS 25% | 250000 |  | 125000
Note on G62: RAMOXXXIII: ES EL 50% DEL RECURSO ESTATAL…. SEA QUE SE TIENE QUE PAGAR EL OTRO 50% PARA QUE STE GENERE EL 100% DE LA APORTACION ESTATAL