## Hoja1
RELACION DE PAGOS OBRA PUBLICA EJERCICIO 2019
CONSTRUCTORA | OBRA O ACCION | No. CONTRATO | MONTO CONTRATADO | FUENTE DE FINANTO. | ANTICIPO | ESTIMACION1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACION 3 | ESTIMACION 4 | ESTIMACION 5 | ESTIMACION 6 | ESTIMACION 7 | ESTIMACION 8 | ESTIMACION 9 | ESTIMACION 10 | ESTIMACIONN 11 | ESTIMACIONN 12 | ESTIMACIONN 13 | ESTIMACIONN 14 | ESTIMACIONN 15 | SUB-TOTAL | TOTAL | RESTO PARA FINIQUITAR | FECHA DE TERMINO DE CONTRATO
JULIAN GUERRERO MARTINEZ | PLAN MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-007 | 579082.6 |  | 05.04.2019 | INFORMATIVA | INFORMATIVA | INFORMATIVA | 10.06.2019 | 02.08.2019
|  |  |  | FORTAMUN 19 | 298541.3 | 0 | 0 | 0 | 125302.06 | 165121.17
| PROYECTO EJECUTIVO DE GALERIA Y COMEDOR ALLENDE EN MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2018-064 | 509051.46 | FECHA | [5 empty] | 08.10.2019 | 08.10.2019
|  |  |  | FORTAMUN 19 | [5 empty] | 120278.14 | 73520.81
ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA SA DE CV | PROYECTO EJECUTIVO CAMINO PUERTA DE LLAVE -SAN MATIAS | OPM-MD/2019-006 | 888027.04 | FECHA |  | 15.03.2019 | 12.04.2019
|  |  |  | FORTAMUN 19 |  | 406297.09 | 242591.76
|  |  |  | FECHA |  | 08.03.2019
| PROYECTO EJECUTIVO DE TECHO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES COL HIDALGO | OPM-MD/2019-008 | 180000 | FORTAMUN 19 |  | 180000
| PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DE DESARROLLO DE LA MUJER | OPM-MD/2019-013 | 1375703.56 | FECHA | 12.04.2019 | 05.06.2019
|  |  |  | FORTAMUN 19 | 687851.78 | 490130.84
| PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ISABELOTA EN EL CAMINO EL SITIO DE MARAVILLAS-CALZADA DE LA MERCED | OPM-MD/2019-022 | 380604.4 | FECHA |  | 01.11.2019
|  |  |  | FORTAMUN 19 | 200000 | 200000
|  |  |  | PENDIENTE POR ASIGNAR | 180604.4
DANIEL VENEGAS MARES | CUATRO PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS PUBLICOS EN MANUEL DOBLADO | OPM-MD/2019-011 | 235000 | FECHA |  | 02.05.2019
|  |  |  | FORTAMUN 19 |  | 235000
CONSTRUCTORA RESTAURARQ SA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 ERA ETAPA | OPM-MD/2019-014 | 364571.24 | FECHA |  | 13.06.2019 | 02.08.2019
|  |  |  | FORTAMUN 19 |  | 206535.44 | 152769.77
MARCELINO MANRIQUEZ CISNEROS | PAVIMENTACION CALLE GALVAN ZONA CENTRO CABECERA MUNICIPAL | OPM-MD/2018-085 | 757200 | FECHA | 2019-05-10 | 28.06.2019 |  |  | 10.07.2019 | 03.09.2019
|  |  |  | FORTAMUN 2017 | PAGADO AL 100%
|  | OPM-MD/2018-085-1 | 219117.13 | FORTAMUN 2019 |  |  |  |  | 98664.79 | 120452.34
GRUPO RYXSHEM SA DE CV | OBRA DE LIMPIEZA Y OBRAS DE CAPACITACION DE ARROYO MACHIGUIS ZONA URBANA | OPM-MD/2019-020 | 300000 | FECHA |  |  | 02.08.2019
|  |  |  | FORTAMUN 19 |  |  | 286384.4